## Útmutató
RACI mátrix – minta és üres sablon
Mire jó?
A RACI mátrix segít tisztázni, hogy egy projektben ki végzi el a feladatot, ki dönt vagy hagy jóvá, kit kell bevonni, és kit kell tájékoztatni. Így csökkennek a félreértések és átláthatóbbá válik a felelősségi rendszer.
Jelölés | Jelentés | Magyar magyarázat | Használat röviden
R | Responsible | Felelős / végrehajtó: aki ténylegesen elvégzi a feladatot. | 1. Írd be a projekt fő feladatait vagy elvárt eredményeit soronként.
A | Accountable | Elszámoltatható / döntéshozó: aki végső soron felel az eredményért és jóváhagy. | 2. A szereplők oszlopaiban válassz R, A, C vagy I jelölést.
C | Consulted | Bevonandó: akitől szakmai véleményt vagy inputot kell kérni. | 3. Egy feladatnál ideálisan pontosan egy „A” szerepeljen.
I | Informed | Tájékoztatandó: akit informálni kell az előrehaladásról vagy döntésről. | 4. A „RACI minta” munkalap kitöltött példát, az „Üres sablon” munkalap szabadon használható sablont tartalmaz.

## RACI minta
RACI mátrix – kitöltött minta
Példa: honlapfejlesztési / digitális projekt felelősségi mátrixa.
Folyamat / deliverable | Rövid leírás | Sponsor | Projektgazda | Projektmenedzser | Kommunikáció | IT / fejlesztő | Szakmai terület | Jóváhagyó | Megjegyzés | A szerepek száma | Ellenőrzés | Jelölés | Szerep
Projektindítás jóváhagyása | Projektmandátum, cél és erőforráskeret jóváhagyása. | A | R | C | I | I | C | I | Sponsor adja a formális jóváhagyást. | 1 | OK | R | Responsible – felelős / végrehajtó
Scope véglegesítése | Scope in / scope out, fő deliverable-ek és elvárások tisztázása. | A | R | R | C | C | C | I | A scope változásait külön jóvá kell hagyni. | 1 | OK | A | Accountable – döntéshozó / jóváhagyó
Tartalmak összegyűjtése | Szövegek, képek, dokumentumok, belső jóváhagyási igények összegyűjtése. | I | A | R | R | I | C | I |  | 1 | OK | C | Consulted – bevonandó
Technikai fejlesztés | Oldalstruktúra, funkciók, integrációk és technikai beállítások kialakítása. | I | C | A | C | R | C | I |  | 1 | OK | I | Informed – tájékoztatandó
Tesztelés | Tartalmi, technikai és felhasználói tesztelés. | I | A | R | C | R | C | I | Hibákat priorizálni kell élesítés előtt. | 1 | OK | N/A | Nem releváns
Kommunikációs anyagok elkészítése | Bevezető posztok, belső tájékoztatás, hírlevél vagy sajtóanyag előkészítése. | I | A | C | R | I | C | I |  | 1 | OK
Végső jóváhagyás | Élesítés előtti döntés: mehet / nem mehet. | I | C | R | C | C | C | A | Egyetlen formális jóváhagyási pontként is kezelhető. | 1 | OK
Élesítés | A végleges verzió publikálása és alapellenőrzése. | I | A | R | I | R | I | I |  | 1 | OK
Utánkövetés | Visszajelzések, hibajegyek, KPI-k és fejlesztési javaslatok áttekintése. | I | A | R | C | C | C | I |  | 1 | OK

## Üres sablon
RACI mátrix – üres sablon
Töltsd ki a saját projekted feladataival és szereplőivel. A RACI cellák legördülő listából választhatók.
Folyamat / deliverable | Rövid leírás | Sponsor | Projektgazda | Projektmenedzser | Kommunikáció | IT / fejlesztő | Szakmai terület | Jóváhagyó | Megjegyzés | A szerepek száma | Ellenőrzés | Jelölés | Szerep
[10 empty] | 0 |  | R | Responsible – felelős / végrehajtó
[10 empty] | 0 |  | A | Accountable – döntéshozó / jóváhagyó
[10 empty] | 0 |  | C | Consulted – bevonandó
[10 empty] | 0 |  | I | Informed – tájékoztatandó
[10 empty] | 0 |  | N/A | Nem releváns
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tipp: minden sorban legyen legalább egy R és pontosan egy A. A C és I szerepek segítik a bevonás és tájékoztatás átláthatóságát.