## Útmutató
RACI-MÁTRIX ¦ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ
Tisztázd, ki végzi el a feladatot, ki hozza meg a végső döntést, kivel kell egyeztetni, és kit kell tájékoztatni.
1. ÍGY HASZNÁLD A FÁJLT
01 | Nyisd meg a „Saját RACI” munkalapot, és a 9. sorban írd át a szereplőket a saját cég munkaköreire vagy neveire.
02 | A C oszlopba írd fel a fontos feladatokat vagy döntéseket. Használd a B, D, E és F oszlopokat a pontosításhoz.
03 | Minden érintett kolléga oszlopában válassz egy kódot a legördülő listából: R, A, C, I vagy R/A.
04 | Figyeld az „Ellenőrzés” oszlopot: minden kitöltött feladatsorban pontosan egy A és legalább egy R kell.
05 | Az „Áttekintés” lapon lásd, hol hiányzik felelős; szükség esetén nézd meg a „Kitöltött példa” mintasorait.
2. MIT JELENTENEK A RACI-KÓDOK?
R | Responsible – végrehajtó | A munkát ténylegesen elvégző személy. Egy sorban több R is lehet.
A | Accountable – végső felelős | A döntésért vagy eredményért végső felelősséget vállaló, jóváhagyó személy. Pontosan egy A legyen!
C | Consulted – bevonandó | Olyan szakértő vagy érintett, akinek a véleményét előre ki kell kérni.
I | Informed – tájékoztatandó | A döntésről vagy eredményről értesítendő személy.
R/A | Egy személy két szerepben | Ugyanaz a személy végrehajtó és végső felelős is. Egy R-nek és egy A-nak számít.
3. HÁROM GYORS SZABÁLY
✓ Minden feladathoz pontosan egy A (vagy egy R/A) kell. Két külön végső felelős nem jó.
✓ Minden feladathoz legalább egy R (vagy R/A) kell, különben nincs, aki elvégezze.
✓ A végső felelős döntési jogkörét a gyakorlatban is tartsátok tiszteletben.
FONTOS TUDNIVALÓK
A minta szemléltető példa, nem egy konkrét vállalkozás működését írja le. A szerepkörök és a feladatok szabadon átírhatók. Érdemes először a 10–15 legfontosabb feladattal kezdeni, majd rendszeresen frissíteni a mátrixot.
Adatvédelem: ha neveket és belső üzleti folyamatokat rögzítesz, a fájlt a céges adatkezelési szabályok szerint tárold és oszd meg.
Munkalap megnyitása: Saját RACI →
Munkalap megnyitása: Kitöltött példa →
Munkalap megnyitása: Áttekintés →

## Saját RACI
SAJÁT RACI-MÁTRIX
Töltsd ki a feladataidat, írd át a szereplők nevét, majd válassz kódokat a legördülő listákból.
R ¦ Végrehajtó |  |  |  | A ¦ Végső felelős |  |  |  | C ¦ Konzultálandó |  |  |  | I ¦ Tájékoztatandó |  |  |  | R/A ¦ Mindkettő
Szabály: minden feladathoz pontosan 1 végső felelős (A) és legalább 1 végrehajtó (R) szükséges. Az R/A mindkettőnek számít.
FOLYAMATOK ÉS FELADATOK | [5 empty] | SZEREPLŐK • A FEJLÉCEK ÁTÍRHATÓK | [9 empty] | AUTOMATIKUS KONTROLL |  |  | KIEGÉSZÍTÉS
# | Terület / folyamat | Feladat / döntés | Elvárt eredmény | Határidő | Prioritás | Ügyvezető | Operatív vezető | Projektvezető | Értékesítés | Pénzügy | Ügyfélszolgálat | Beszerzés | HR | Raktár / logisztika | IT / admin | R db | A db | Ellenőrzés | Megjegyzés
1 | [15 empty] | 0 | 0
2 | [15 empty] | 0 | 0
3 | [15 empty] | 0 | 0
4 | [15 empty] | 0 | 0
5 | [15 empty] | 0 | 0
6 | [15 empty] | 0 | 0
7 | [15 empty] | 0 | 0
8 | [15 empty] | 0 | 0
9 | [15 empty] | 0 | 0
10 | [15 empty] | 0 | 0
11 | [15 empty] | 0 | 0
12 | [15 empty] | 0 | 0
13 | [15 empty] | 0 | 0
14 | [15 empty] | 0 | 0
15 | [15 empty] | 0 | 0
16 | [15 empty] | 0 | 0
17 | [15 empty] | 0 | 0
18 | [15 empty] | 0 | 0
19 | [15 empty] | 0 | 0
20 | [15 empty] | 0 | 0
21 | [15 empty] | 0 | 0
22 | [15 empty] | 0 | 0
23 | [15 empty] | 0 | 0
24 | [15 empty] | 0 | 0
25 | [15 empty] | 0 | 0
26 | [15 empty] | 0 | 0
27 | [15 empty] | 0 | 0
28 | [15 empty] | 0 | 0
29 | [15 empty] | 0 | 0
30 | [15 empty] | 0 | 0
31 | [15 empty] | 0 | 0
32 | [15 empty] | 0 | 0
33 | [15 empty] | 0 | 0
34 | [15 empty] | 0 | 0
35 | [15 empty] | 0 | 0
36 | [15 empty] | 0 | 0
37 | [15 empty] | 0 | 0
38 | [15 empty] | 0 | 0
39 | [15 empty] | 0 | 0
40 | [15 empty] | 0 | 0
41 | [15 empty] | 0 | 0
42 | [15 empty] | 0 | 0
43 | [15 empty] | 0 | 0
44 | [15 empty] | 0 | 0
45 | [15 empty] | 0 | 0
46 | [15 empty] | 0 | 0
47 | [15 empty] | 0 | 0
48 | [15 empty] | 0 | 0
49 | [15 empty] | 0 | 0
50 | [15 empty] | 0 | 0
51 | [15 empty] | 0 | 0
52 | [15 empty] | 0 | 0
53 | [15 empty] | 0 | 0
54 | [15 empty] | 0 | 0
55 | [15 empty] | 0 | 0
56 | [15 empty] | 0 | 0
57 | [15 empty] | 0 | 0
58 | [15 empty] | 0 | 0
59 | [15 empty] | 0 | 0
60 | [15 empty] | 0 | 0
Note on G9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on H9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on I9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on J9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on K9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on L9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on M9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on N9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on O9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on P9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.

## Kitöltött példa
KITÖLTÖTT RACI-PÉLDA
Szemléltető, kitalált szerepkörök és feladatok – másold át, ami hasznos.
R ¦ Végrehajtó |  |  |  | A ¦ Végső felelős |  |  |  | C ¦ Konzultálandó |  |  |  | I ¦ Tájékoztatandó |  |  |  | R/A ¦ Mindkettő
Szabály: minden feladathoz pontosan 1 végső felelős (A) és legalább 1 végrehajtó (R) szükséges. Az R/A mindkettőnek számít.
FOLYAMATOK ÉS FELADATOK | [5 empty] | SZEREPLŐK • A FEJLÉCEK ÁTÍRHATÓK | [9 empty] | AUTOMATIKUS KONTROLL |  |  | KIEGÉSZÍTÉS
# | Terület / folyamat | Feladat / döntés | Elvárt eredmény | Határidő | Prioritás | Ügyvezető | Operatív vezető | Projektvezető | Értékesítés | Pénzügy | Ügyfélszolgálat | Beszerzés | HR | Raktár / logisztika | IT / admin | R db | A db | Ellenőrzés | Megjegyzés
1 | Ügyfélkezelés | Kiemelt ügyfél reklamációjának kezelése | Megoldás egyeztetve és jóváhagyva |  | Magas | I | A | C | I |  | R |  |  |  |  | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
2 | Pénzügy | Havi pénzügyi zárás előkészítése | Könyvelésre kész adatok |  | Magas | I | C |  |  | R/A | [5 empty] | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
3 | HR | Új munkatárs beléptetése | Eszközök, hozzáférések, tájékoztatás |  | Közepes |  | A |  |  | C |  |  | R |  | R | 2 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
4 | Értékesítés | Nagy értékű árajánlat jóváhagyása | Ügyfélnek kiküldhető ajánlat |  | Magas | A |  | C | R | C | [5 empty] | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
5 | Beszerzés | Beszállítói megrendelés kiadása | Jóváhagyott rendelés |  | Közepes |  | A |  |  | C |  | R |  | I |  | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
6 | Raktár | Készleteltérés kivizsgálása | Eltérés oka dokumentálva |  | Magas |  | A |  |  | I |  | C |  | R |  | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
7 | Projekt | Ügyfélprojekt határidejének módosítása | Egyeztetett új határidő |  | Magas |  | A | R | C |  | I |  |  |  |  | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
8 | IT | Új dolgozó hozzáféréseinek létrehozása | Jogosultságok biztonságosan beállítva |  | Közepes |  | I | [5 empty] | A |  | R | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
9 | Marketing | Online kampány költségkeretének jóváhagyása | Jóváhagyott kampánykeret |  | Közepes | A |  |  | R | C | I |  |  |  |  | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
10 | Logisztika | Szállítási reklamáció megoldása | Ügyfél tájékoztatva, hiba rendezve |  | Magas |  | A |  |  |  | R | C |  | R |  | 2 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
11 | Pénzügy | Lejárt számlák utánkövetése | Egyeztetés dokumentálva |  | Magas | I | A |  | C | R | [5 empty] | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
12 | HR | Szabadságkérelmek jóváhagyása | Egyeztetett munkaerő-lefedettség |  | Alacsony | I | R/A | [5 empty] | I |  |  | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
13 | Működés | Heti operatív prioritások kijelölése | Csapatfeladatok rangsorolva |  | Magas | C | R/A | I | I | [6 empty] | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
14 | Minőség | Hibás termék kezelésének koordinálása | Jóváhagyott javítási megoldás |  | Magas |  | A |  |  |  | I | C |  | R |  | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
15 | Projekt | Ügyfélprojekt lezárásának elfogadása | Átadás-átvétel lezárva |  | Közepes | I | A | R | C | I | [5 empty] | 1 | 1 | RENDBEN | Fiktív minta – testreszabható
16 | [15 empty] | 0 | 0
17 | [15 empty] | 0 | 0
18 | [15 empty] | 0 | 0
19 | [15 empty] | 0 | 0
20 | [15 empty] | 0 | 0
21 | [15 empty] | 0 | 0
22 | [15 empty] | 0 | 0
23 | [15 empty] | 0 | 0
24 | [15 empty] | 0 | 0
25 | [15 empty] | 0 | 0
26 | [15 empty] | 0 | 0
27 | [15 empty] | 0 | 0
28 | [15 empty] | 0 | 0
29 | [15 empty] | 0 | 0
30 | [15 empty] | 0 | 0
31 | [15 empty] | 0 | 0
32 | [15 empty] | 0 | 0
33 | [15 empty] | 0 | 0
34 | [15 empty] | 0 | 0
35 | [15 empty] | 0 | 0
36 | [15 empty] | 0 | 0
37 | [15 empty] | 0 | 0
38 | [15 empty] | 0 | 0
39 | [15 empty] | 0 | 0
40 | [15 empty] | 0 | 0
41 | [15 empty] | 0 | 0
42 | [15 empty] | 0 | 0
43 | [15 empty] | 0 | 0
44 | [15 empty] | 0 | 0
45 | [15 empty] | 0 | 0
46 | [15 empty] | 0 | 0
47 | [15 empty] | 0 | 0
48 | [15 empty] | 0 | 0
49 | [15 empty] | 0 | 0
50 | [15 empty] | 0 | 0
51 | [15 empty] | 0 | 0
52 | [15 empty] | 0 | 0
53 | [15 empty] | 0 | 0
54 | [15 empty] | 0 | 0
55 | [15 empty] | 0 | 0
56 | [15 empty] | 0 | 0
57 | [15 empty] | 0 | 0
58 | [15 empty] | 0 | 0
59 | [15 empty] | 0 | 0
60 | [15 empty] | 0 | 0
Note on G9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on H9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on I9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on J9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on K9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on L9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on M9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on N9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on O9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.
Note on P9: Ezt az oszlopfejlécet átírhatod munkakörre vagy névre. Egy személy / szerepkör = egy oszlop.

## Áttekintés
RACI ¦ ÁTTEKINTÉS
Az összesítés a „Saját RACI” munkalapból automatikusan frissül. A kitöltött példát nem számolja.
FELADATOK SZÁMA |  |  | RENDBEN |  |  | JAVÍTANDÓ | LEFEDETTSÉG
0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
MI HIÁNYZIK? ¦ SZŰRD A SAJÁT RACI „ELLENŐRZÉS” OSZLOPÁT
Hiányzik a végső felelős (A) |  |  |  | 0 |  | A piros és narancssárga figyelmeztetések a „Saját RACI” lapon jelennek meg. Az A csak egy emberhez tartozzon; R több ember is lehet.
Egynél több végső felelős (A) |  |  |  | 0
Hiányzik a végrehajtó (R) |  |  |  | 0
MEGOSZLÁS ¦ R ÉS A SZEREPEK SZÁMA
SZEREPLŐK FELELŐSSÉGEI ÉS BEVONÁSA
Szereplő | R, végrehajtó | A, végső felelős | C, konzultált | I, tájékoztatott | R/A, együtt
Ügyvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operatív vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pénzügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ügyfélszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raktár / logisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IT / admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Megjegyzés: az R/A kód mind az R, mind az A darabszámban szerepel. Egyetlen személy egyszerre végrehajtó és végső felelős is lehet.